# AI 系統與自動化專案開發 SOP

## 一、SOP 目的

本 SOP 適用於以下類型的開發工作：

- AI 智能客服

- LINE、Facebook Messenger 等通訊平台整合

- n8n 自動化工作流

- AI Agent 與 RAG 知識庫

- SEO 文章及社群內容生成系統

- 影片、文字及多媒體內容處理流程

- API 串接與內部營運工具

- 需要跨部門合作的 AI 專案

本 SOP 的核心目標是：

- 避免在需求尚未確認前直接進入開發。

- 優先找出商業問題，而不是只完成表面功能。

- 將大型需求拆成可以逐步驗收的小型成果。

- 降低系統錯誤、重複處理、資料遺失及人機衝突。

- 建立可以維護、擴充、追蹤及持續優化的系統。

- 讓技術、行銷、顧問及管理者使用共同語言溝通。

# 二、核心開發原則

## 2.1 先確認問題，再決定技術

收到需求後，不立即選擇模型、框架或工具，而是先確認：

- 為什麼要做這個功能？

- 現在遇到的實際問題是什麼？

- 誰會使用這套系統？

- 使用者原本如何完成這項工作？

- 哪些工作最耗時、最容易出錯？

- 系統完成後，希望改善什麼指標？

- 哪些事情不能由 AI 自動決定？

- 最終驗收標準是什麼？

技術工具應該服務商業目標，而不是為了使用新技術而增加系統複雜度。

## 2.2 優先完成最小可行版本

第一版系統不追求功能完整，而是先驗證最重要的流程是否可行。

最小可行版本應具備：

- 一個明確的輸入來源

- 一條可以執行到底的主要流程

- 一個可檢查的輸出結果

- 基本錯誤紀錄

- 基本人工確認機制

- 一組可重複執行的測試資料

先確認核心流程可行，再增加：

- 多平台串接

- 自動排程

- 權限管理

- 進階 AI Agent

- 成效分析

- 自動優化

- 儀表板

- 大量併發處理

## 2.3 AI 系統必須保留驗證機制

AI 的輸出不能直接視為正確結果。

根據風險程度，系統至少需要加入以下一種機制：

- 資料格式驗證

- 規則檢查

- 知識庫來源檢查

- 信心分數或不確定性標記

- 人工預覽

- 人工核准

- 敏感詞與禁止內容檢查

- 操作前二次確認

- 完整操作紀錄

涉及醫療、個資、客戶權益、付款、預約或資料異動時，預設採取「AI 建議、人工決定」的方式。

## 2.4 解決根本原因，而不是只修表面錯誤

當系統發生問題時，不只修正當下錯誤，也要確認：

- 問題發生在哪一個流程階段？

- 是否存在重複事件？

- 是否為非同步流程設計不當？

- 是否有多個程序同時修改相同資料？

- 是否缺少狀態管理或鎖定機制？

- 是否缺少逾時、重試或失敗佇列？

- 是否為資料格式不一致？

- 是否有權限或人機協作衝突？

- 未來是否可能再次發生？

修復完成後，應新增測試、監控或防呆機制，避免同類問題重複發生。

# 三、標準開發流程

## 階段一：需求受理與背景確認

### 3.1 蒐集需求

收到需求時，至少確認以下資訊：

| 項目 | 確認內容 |
| --- | --- |
| 商業目標 | 為什麼要做？希望改善什麼？ |
| 使用者 | 誰會操作？內部員工、顧問或客戶？ |
| 使用情境 | 在什麼時間、平台與流程中使用？ |
| 輸入資料 | 資料從哪裡來？格式是否固定？ |
| 預期輸出 | 最後需要得到什麼結果？ |
| 使用頻率 | 每天、每週或即時執行？ |
| 資料量 | 單次與每日大約處理多少筆？ |
| 時程 | 何時需要第一版？ |
| 驗收標準 | 如何判定功能完成？ |
| 風險限制 | 個資、醫療、品牌、權限或法律限制 |
| 負責人 | 誰提供資料、誰確認、誰最終核准？ |

### 3.2 將模糊需求改寫成可執行需求

例如：

原始需求：

希望 AI 可以自動產生社群貼文。

轉換後：

系統根據指定療程、行銷主題及目標受眾，取得核准過的療程知識，產生符合品牌語氣的社群貼文初稿，交由行銷人員預覽、修改與核准後發布，並記錄貼文表現供後續優化。

需求改寫後，應包含：

- 輸入

- 處理方式

- 輸出

- 人工確認點

- 成功條件

- 例外處理方式

## 階段二：流程與系統邊界設計

### 3.3 建立現況流程圖

先整理目前人工流程：

- 誰提出需求？

- 誰準備資料？

- 誰進行處理？

- 誰負責確認？

- 誰負責發布或執行？

- 發生錯誤時由誰處理？

標記以下問題：

- 重複人工操作

- 容易遺漏的步驟

- 資料反覆複製貼上

- 多人同時操作造成的衝突

- 無法追蹤的決策

- 缺乏明確負責人的階段

### 3.4 設計未來流程

將流程拆分成：

- 自動處理

- AI 輔助

- 人工確認

- 人工處理

- 例外流程

例如社群內容系統可拆分為：

- 選題

- 療程知識匹配

- 內容生成

- 規則與敏感內容檢查

- 人工預覽

- 修改與核准

- 發布

- 成效回收

- 後續優化

### 3.5 確認系統邊界

在開發前明確定義：

- 哪些功能包含在本次版本？

- 哪些功能不包含？

- 哪些資料由其他部門提供？

- 哪些操作必須人工完成？

- 哪些情況需要轉交真人？

- 哪些功能延後到下一階段？

避免開發過程持續增加未經評估的需求。

## 階段三：風險與技術可行性評估

### 3.6 進行風險分類

| 風險類型 | 檢查內容 |
| --- | --- |
| 商業風險 | 功能是否真的能改善工作流程？ |
| 技術風險 | API、模型、資料量及平台限制 |
| 資料風險 | 格式不一致、資料缺漏、個資 |
| AI 風險 | 幻覺、錯誤回答、內容偏差 |
| 營運風險 | 系統中斷後是否有人工備援？ |
| 權限風險 | 誰可以讀取、修改、發布及刪除？ |
| 維護風險 | 未來由誰維護？錯誤如何追蹤？ |
| 成本風險 | API、雲端、模型與儲存成本 |

### 3.7 先處理不確定性最高的項目

優先驗證可能影響整個專案的問題，例如：

- 平台 Webhook 是否能正常接收？

- API 權限是否足夠？

- 模型回應時間是否符合要求？

- 資料格式是否能穩定解析？

- 知識庫是否能找到正確內容？

- AI 是否能產生可接受的輸出？

- 是否可以正確轉交真人？

- 第三方平台是否有速率限制？

不應先花大量時間製作介面，再發現核心 API 或模型無法使用。

## 階段四：概念驗證

### 3.8 建立小型概念驗證

概念驗證只測試最核心的技術問題。

例如智能客服概念驗證：

- 接收一則測試訊息。

- 取得使用者識別資訊。

- 將訊息傳送給 AI。

- 從知識庫取得相關內容。

- 產生回覆。

- 將結果回傳給測試帳號。

- 記錄處理時間及錯誤。

概念驗證階段不需要一次加入：

- 完整後台

- 複雜權限

- 多租戶

- 完整儀表板

- 多模型切換

- 自動學習

- 所有例外情境

### 3.9 記錄概念驗證結果

每次概念驗證應記錄：

- 測試目的

- 使用工具

- 輸入資料

- 預期結果

- 實際結果

- 發生錯誤

- 已知限制

- 是否可進入正式開發

- 下一步處理方式

## 階段五：系統架構設計

### 3.10 劃分系統責任

每一個元件只負責清楚的工作。

例如智能客服系統：

| 元件 | 主要責任 |
| --- | --- |
| FastAPI | 接收 Webhook 與回傳平台要求的快速回應 |
| Celery | 執行較耗時的 AI 推理及背景任務 |
| Redis | 任務佇列、快取、事件去重與處理鎖 |
| PostgreSQL／Supabase | 儲存使用者、對話、狀態及操作紀錄 |
| LLM | 意圖辨識、摘要、分類及回覆生成 |
| RAG 知識庫 | 提供經過核准的回答依據 |
| n8n | 串接外部系統、通知及營運流程 |
| 後台介面 | 人工查看、介入、核准及管理 |

### 3.11 即時接收與耗時處理解耦

Webhook 不應等待完整 AI 推理完成後才回應平台。

標準流程：

- 平台傳送事件。

- Webhook 驗證事件。

- 建立事件識別碼。

- 檢查是否為重複事件。

- 將任務送入背景佇列。

- Webhook 快速回應成功。

- 背景工作執行 AI 推理。

- 透過平台 API 傳送最終回覆。

- 記錄處理結果。

此設計可降低：

- Webhook 逾時

- 平台重送事件

- 重複回覆

- AI 推理阻塞

- 大量訊息同時進入造成的系統壓力

### 3.12 建立狀態管理

需要為每位使用者或每段對話保存狀態，例如：

- AI 自動回覆中

- 等待使用者補充資料

- 等待人工處理

- 真人顧問介入中

- 暫停 AI

- 對話已結束

- 錯誤待處理

不要只依賴單次訊息內容判斷完整狀態。

## 階段六：開發與模組化

### 3.13 將大型功能拆成模組

建議拆分為：

- Webhook 接收模組

- 身分驗證模組

- 事件去重模組

- 使用者狀態模組

- 意圖辨識模組

- 情緒或風險辨識模組

- RAG 檢索模組

- 回覆生成模組

- 人工轉接模組

- 通知模組

- 日誌與監控模組

- 錯誤重試模組

模組化的目的包括：

- 降低單一流程複雜度

- 方便單獨測試

- 方便替換模型或服務

- 降低修改時影響其他功能

- 讓後續專案能重複使用

### 3.14 建立共用元件

以下功能應盡量建立成共用元件：

- API 呼叫

- 逾時處理

- 重試邏輯

- 日誌格式

- 錯誤回報

- Prompt 管理

- 資料驗證

- 權限驗證

- 去識別化

- 使用量與成本紀錄

- 結構化輸出解析

## 階段七：AI 功能設計

### 3.15 明確定義 AI 的工作範圍

AI 適合負責：

- 意圖分類

- 情緒分析

- 內容摘要

- 關鍵資訊擷取

- 知識庫檢索輔助

- 回覆初稿

- 文章初稿

- 標籤分類

- 測試案例產生

- 文件整理

AI 不應直接負責：

- 高風險醫療判斷

- 未經確認的個人化療程建議

- 最終價格承諾

- 退款或付款決策

- 未授權的資料修改

- 自動發布敏感內容

- 無人工確認的重大操作

### 3.16 Prompt 應包含的內容

每個正式 Prompt 至少包含：

- AI 的角色

- 任務目標

- 可使用的資料

- 不可自行推測的內容

- 回覆語氣

- 輸出格式

- 缺少資料時的處理方式

- 需要轉交人工的條件

- 禁止內容

- 正確與錯誤範例

### 3.17 使用結構化輸出

需要讓程式繼續處理的 AI 結果，應優先使用 JSON 或固定欄位，例如：

{
  "intent": "appointment",
  "sentiment": "neutral",
  "requires_human": false,
  "risk_level": "low",
  "reply": "您好，請問您希望預約哪一項療程？"
}

程式接收到結果後，還需要執行：

- Schema 驗證

- 必填欄位檢查

- 資料型態檢查

- 允許值檢查

- 解析失敗重試

- 無法修復時轉人工

## 階段八：智能客服專用處理規範

### 3.18 事件去重

每次接收到平台事件時，使用平台事件 ID 或自行產生的唯一識別碼。

處理流程：

- 檢查事件 ID 是否已存在。

- 若已處理，停止後續流程。

- 若正在處理，避免建立第二個任務。

- 若尚未處理，建立處理紀錄。

- 完成後更新處理狀態。

避免平台重送造成客戶收到多次相同回覆。

### 3.19 使用者處理鎖

同一使用者短時間內傳送多則訊息時，應使用使用者層級的鎖或序列化機制，避免：

- 同一使用者同時觸發多個 AI 任務

- 回覆順序錯亂

- 對話狀態互相覆蓋

- 多次查詢相同資料

- 多個 Agent 同時操作

可將短時間內的連續訊息合併後再進行推理。

### 3.20 真人介入機制

當真人顧問介入後，系統必須更新使用者狀態，例如：

human_takeover = true
ai_reply_enabled = false

真人介入期間：

- AI 不主動回覆

- AI 可以提供內部建議，但不直接傳給客戶

- 所有訊息仍需保存

- 可設定人工結束對話後恢復 AI

- 可設定一段時間未操作後自動恢復

- 高風險案件必須由人工手動解除

### 3.21 轉交人工條件

以下情況應轉交真人：

- 客戶明確要求真人

- AI 無法理解問題

- 連續回答失敗

- 客戶情緒激烈

- 涉及醫療風險

- 涉及退款、投訴或法律問題

- 涉及價格爭議

- 知識庫沒有足夠資訊

- AI 信心不足

- 需要修改或查詢敏感資料

### 3.22 失敗重試與備援

背景任務失敗時：

- 記錄錯誤類型。

- 判斷是否適合重試。

- 使用延遲重試，避免立即重複請求。

- 設定最大重試次數。

- 超過次數後進入失敗佇列。

- 通知負責人。

- 必要時傳送人工接手訊息。

不可無限重試，避免造成：

- API 費用增加

- 重複訊息

- 平台限制

- 系統資源耗盡

## 階段九：測試規範

### 3.23 測試層級

#### 單元測試

確認單一功能是否正常，例如：

- 事件 ID 產生

- JSON 解析

- 資料格式轉換

- 權限判斷

- 狀態切換

- 重試邏輯

#### 整合測試

確認多個元件是否可以正常合作，例如：

- Webhook → Celery → Redis

- AI → RAG → 回覆產生

- n8n → LINE → Supabase

- 後台介入 → AI 暫停

#### 端到端測試

模擬真實使用者從頭到尾操作整個流程。

#### 例外測試

測試以下情境：

- API 逾時

- 模型無回應

- JSON 格式錯誤

- 重複 Webhook

- 使用者快速傳送多則訊息

- 知識庫找不到資料

- 真人與 AI 同時回覆

- 資料庫暫時無法連線

- 權限不足

- 第三方 API 達到速率限制

### 3.24 建立驗收案例

驗收案例至少包含：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 案例編號 | 測試案例識別碼 |
| 使用情境 | 使用者在什麼情況操作 |
| 輸入 | 測試訊息或資料 |
| 預期結果 | 系統應產生的結果 |
| 實際結果 | 測試後的結果 |
| 是否通過 | 通過或失敗 |
| 問題說明 | 不符合的原因 |
| 修正狀態 | 待修正、已修正、已複測 |

### 3.25 AI 品質測試

AI 功能不能只測試「能否回覆」，還需要評估：

- 正確性

- 相關性

- 完整性

- 語氣一致性

- 是否引用正確知識

- 是否產生不存在的資訊

- 是否遵守禁止規則

- 是否正確轉人工

- 是否包含敏感內容

- 是否符合輸出格式

應建立固定測試題庫，每次修改 Prompt、模型或知識庫後重新執行。

## 階段十：部署與上線

### 3.26 上線前檢查

#### 功能

- 主要流程已完成測試

- 例外流程已測試

- 人工介入功能正常

- 權限設定正確

- 測試帳號與正式帳號已區分

#### 資料

- 敏感資料已去識別化

- 資料庫有備份

- 資料欄位與格式已確認

- 測試資料不會混入正式資料

#### 系統

- 環境變數已設定

- API Key 未寫在程式碼中

- 逾時與重試機制已設定

- 日誌與監控已啟用

- 錯誤通知已啟用

- 回滾方式已準備

#### AI

- Prompt 版本已記錄

- 模型版本已記錄

- 知識庫版本已確認

- 高風險內容有人工審核

- 無法回答時有備援回覆

### 3.27 採取分階段上線

建議順序：

- 本機測試

- 開發環境

- 內部人員測試

- 小範圍真實使用者

- 限定時段上線

- 全面上線

- 持續監控與優化

避免未經小範圍驗證就直接開放全部使用者。

# 四、需求變更處理 SOP

## 4.1 收到需求變更時不立即修改

先記錄：

- 變更內容

- 變更原因

- 提出者

- 商業必要性

- 希望完成時間

- 是否影響現有功能

## 4.2 進行影響評估

確認需求變更是否影響：

- 系統架構

- 資料庫

- API

- 使用者流程

- Prompt

- 測試案例

- 權限

- 時程

- 成本

- 已完成的功能

## 4.3 將需求分級

### 必要功能

不完成就無法使用、無法上線或存在重大風險。

### 重要優化

會明顯改善使用體驗或效率，但不影響核心流程運作。

### 後續功能

可以安排在下一階段，不影響目前版本驗收。

## 4.4 提供可選方案

需求改變時，不只說「做不到」或「會延期」，而是提出選項，例如：

- 保留原定時程，縮小功能範圍。

- 保留全部功能，延後上線時間。

- 先完成必要功能，其他項目下一版處理。

- 使用人工流程作為暫時替代方案。

- 先做簡化版，取得真實使用資料後再擴充。

## 4.5 更新文件

需求確認後更新：

- 需求文件

- 流程圖

- 功能清單

- 驗收標準

- 工作排程

- 負責人

- 版本範圍

- 決策紀錄

# 五、跨部門合作 SOP

## 5.1 使用共同語言溝通

與非工程人員溝通時，避免只使用以下技術詞彙：

- Queue

- Webhook

- Embedding

- Agent

- Vector Database

- Schema

- Latency

- Idempotency

應轉換成實際影響，例如：

- 「避免同一則訊息被回覆兩次」

- 「讓系統不必等待 AI 完成才回應平台」

- 「真人介入後，AI 會暫停對客戶回覆」

- 「這個檢查可以降低錯誤內容直接發布的風險」

- 「資料格式固定後，後續才能穩定自動處理」

## 5.2 使用具體成果確認方向

跨部門確認需求時，優先提供：

- 流程圖

- 操作畫面

- 簡易原型

- 實際輸出範例

- Demo

- 驗收清單

- 前後差異比較

不要只用口頭描述複雜系統。

## 5.3 建立階段性 Demo

建議在以下階段進行確認：

- 需求與流程確認

- 概念驗證完成

- 主要功能完成

- 測試版本完成

- 正式上線前

讓相關人員提早發現方向錯誤，避免最後才大幅修改。

## 5.4 建立責任分工

每個專案應明確記錄：

| 工作 | 負責人 |
| --- | --- |
| 提供需求 | 業務或需求部門 |
| 提供資料 | 資料擁有部門 |
| 確認內容正確性 | 專業人員 |
| 系統開發 | 工程人員 |
| 功能驗收 | 指定驗收人 |
| 最終核准 | 專案負責人 |
| 上線後維護 | 系統維護人員 |

## 5.5 發生意見衝突時

依序處理：

- 重新確認共同目標。

- 將爭議轉換成具體使用情境。

- 列出各方案的優點、風險與成本。

- 使用 Demo 或測試數據比較。

- 確認最終決策人。

- 記錄決策及原因。

以具體資料與影響進行討論，不將問題轉變成人員責任爭議。

# 六、工作排程與優先順序 SOP

## 6.1 任務評估維度

每項任務依以下項目評估：

- 商業影響

- 急迫性

- 技術風險

- 使用者影響

- 前後依賴關係

- 所需時間

- 是否阻塞其他工作

- 是否涉及正式環境

- 是否涉及資料或安全風險

## 6.2 建議優先順序

- 正式系統中斷或資料風險

- 影響客戶的重大錯誤

- 阻塞其他任務的項目

- 不確定性高的技術問題

- 近期必須驗收的核心功能

- 使用體驗與效率優化

- 非必要的新功能

## 6.3 將大型任務拆分

每個大型專案拆成：

- 需求確認

- 流程設計

- 技術驗證

- 最小可行版本

- 主要功能

- 例外處理

- 測試

- 部署

- 文件

- 後續優化

每個階段都應有可以展示或驗收的成果。

## 6.4 工作看板狀態

建議使用：

- 待確認

- 待處理

- 進行中

- 等待他人

- 測試中

- 待驗收

- 已完成

- 暫緩

每項任務至少記錄：

- 任務名稱

- 負責人

- 優先級

- 預計完成時間

- 目前狀態

- 阻塞原因

- 下一步

## 6.5 可能延遲時的回報格式

回報時應包含：

- 目前進度

- 發生問題

- 問題原因

- 對時程的影響

- 已採取的處理方式

- 可替代方案

- 需要其他人協助的事項

避免只回報「做不完」或等到截止日才通知。

# 七、新技術與初次任務上手 SOP

## 7.1 先確認任務目標

開始學習前先確認：

- 最後要產出什麼？

- 需要做到什麼程度？

- 哪些功能是必要的？

- 有沒有現有系統可以參考？

- 是否有時程或環境限制？

## 7.2 建立學習範圍

只學習完成當前任務需要的核心內容，例如：

- 基本概念

- 官方快速開始文件

- 認證方式

- 常用 API

- 錯誤處理

- 部署方式

- 安全與權限限制

避免在專案初期無限延伸學習範圍。

## 7.3 資料查詢順序

建議依序參考：

- 官方文件

- 官方範例

- 現有公司程式碼

- GitHub Issues

- 技術社群案例

- AI 工具整理與解釋

AI 可以協助理解，但重要技術設定仍需回到官方文件驗證。

## 7.4 先做最小測試

例如接觸新的 API 時，先完成：

- 取得 API Key。

- 發出最簡單的請求。

- 確認回應格式。

- 測試錯誤回應。

- 測試權限限制。

- 確認速率與費用。

- 再整合進正式系統。

## 7.5 建立自己的錯誤知識庫

每次遇到問題時記錄：

- 錯誤訊息

- 發生環境

- 根本原因

- 嘗試過的方法

- 最終解法

- 參考資料

- 如何避免再次發生

將內容整理成筆記或 SOP，降低未來除錯成本。

# 八、AI 工具使用 SOP

## 8.1 可使用 AI 協助的工作

日常開發中，可使用 ChatGPT、Gemini、OpenAI API 或其他 AI 工具協助：

- 需求拆解

- 架構討論

- 程式碼初稿

- 錯誤紀錄分析

- 測試案例產生

- SQL 撰寫

- API 文件理解

- Prompt 設計

- 文件整理

- 流程圖文字化

- 程式碼重構建議

- 技術方案比較

## 8.2 不直接照單全收

AI 產出的內容需要驗證：

### 程式碼

- 是否可以實際執行？

- 套件版本是否正確？

- 是否存在安全問題？

- 是否有未處理的例外？

- 是否符合目前架構？

- 是否會修改或刪除資料？

### 技術資訊

- 是否符合官方文件？

- 是否為過時版本？

- API 參數是否存在？

- 使用限制是否正確？

- 是否混淆不同服務？

### 內容輸出

- 是否符合品牌語氣？

- 是否包含錯誤資訊？

- 是否涉及醫療誇大？

- 是否需要專業人員確認？

- 是否包含敏感資料？

## 8.3 提供足夠上下文

請 AI 協助時，應提供：

- 任務目標

- 使用技術

- 執行環境

- 輸入資料範例

- 預期輸出

- 實際錯誤

- 已嘗試的方法

- 不可修改的限制

避免只提供一句「程式不能跑，幫我修」。

## 8.4 敏感資料處理

涉及客戶或醫療資料時：

- 移除姓名

- 移除電話

- 移除電子郵件

- 移除身分證字號

- 移除地址

- 移除可識別的病歷內容

- 使用測試資料取代正式資料

- 不將 API Key 或密碼貼入 AI 工具

- 確認公司允許使用的 AI 服務

# 九、系統問題與事故處理 SOP

## 9.1 問題發生時先控制影響

第一時間確認：

- 是否影響正式使用者？

- 是否持續發生？

- 是否涉及資料錯誤或外洩？

- 是否需要暫停自動化？

- 是否需要切換人工流程？

- 是否需要通知相關人員？

必要時先關閉高風險功能，避免問題擴大。

## 9.2 蒐集問題資訊

記錄：

- 發生時間

- 使用者或事件 ID

- 錯誤訊息

- 輸入資料

- 系統版本

- 執行環境

- 相關日誌

- 影響範圍

- 是否可以重現

## 9.3 分層定位問題

依序檢查：

- 外部平台是否正常

- Webhook 是否收到事件

- API 驗證是否成功

- 背景任務是否建立

- Redis 或佇列是否正常

- 資料庫是否可連線

- AI API 是否正常

- 知識庫是否有結果

- 回覆 API 是否成功

- 狀態與權限是否正確

## 9.4 根本原因分析

可使用「五個為什麼」找出根本原因。

例如：

- 為什麼客戶收到兩次回覆？

- 因為相同任務執行了兩次。

- 為什麼任務執行兩次？

- 因為平台重送 Webhook。

- 為什麼重送事件仍被處理？

- 因為系統沒有事件去重。

- 為什麼沒有事件去重？

- 因為原始設計只考慮單次成功流程。

- 如何避免再次發生？

- 增加事件 ID、去重紀錄及重複事件測試。

## 9.5 修復後必須補強

問題修復後至少完成一項：

- 新增測試案例

- 新增監控

- 新增錯誤通知

- 新增重試限制

- 新增資料驗證

- 新增操作鎖

- 更新文件

- 更新部署檢查表

- 更新人工備援流程

# 十、上線後監控與持續改善

## 10.1 系統指標

建議追蹤：

- 每日處理量

- 平均回應時間

- AI 推理時間

- 成功率

- 失敗率

- 重試次數

- 重複事件數量

- 人工轉接比例

- API 使用量

- 模型成本

- 知識庫查無資料比例

## 10.2 業務指標

依系統目的追蹤：

### 智能客服

- 自動解決率

- 人工接手率

- 平均首次回覆時間

- 漏訊息率

- 顧客滿意度

- 預約轉換率

### 內容系統

- 內容產出時間

- 人工修改比例

- 審核通過率

- 發布數量

- 互動率

- 點擊率

- 轉換率

### SEO 系統

- 文章產出效率

- 關鍵字排名

- 自然流量

- 搜尋曝光

- 點擊率

- 有效詢問數量

## 10.3 定期回顧

每週或每個版本回顧：

- 本週完成項目

- 系統異常

- 使用者回饋

- AI 回答失敗案例

- 需求變更

- 成本變化

- 下一階段優先項目

# 十一、文件與知識管理

每個正式專案至少應保留：

- 專案目標

- 需求文件

- 流程圖

- 系統架構圖

- API 文件

- 資料庫結構

- 環境變數說明

- Prompt 版本

- 測試案例

- 部署方式

- 常見錯誤

- 人工備援流程

- 版本更新紀錄

- 負責人與權限資料

文件的目標不是形式完整，而是讓未參與開發的人也能：

- 理解系統用途

- 啟動系統

- 找到錯誤

- 進行基本維護

- 知道發生問題時找誰

# 十二、開發完成定義

一項功能不應只以「程式已寫完」視為完成。

完整的完成條件應包含：

- 需求已確認

- 核心功能已實作

- 主要流程已測試

- 例外情境已處理

- 權限已確認

- 日誌已建立

- 錯誤通知已設定

- 人工備援已準備

- 驗收人員已確認

- 文件已更新

- 部署方式已記錄

- 已確認後續維護責任

# 十三、專案啟動檢查表

## 需求

- 已確認商業目標

- 已確認實際使用者

- 已確認輸入與輸出

- 已確認驗收標準

- 已確認時程

- 已確認資料來源

- 已確認專案負責人

- 已確認版本範圍

## 風險

- 已確認個資風險

- 已確認醫療或敏感內容風險

- 已確認第三方 API 限制

- 已確認 AI 錯誤處理方式

- 已確認人工備援流程

- 已確認成本限制

## 技術

- 已完成核心技術驗證

- 已確認系統架構

- 已確認資料儲存方式

- 已確認狀態管理方式

- 已確認監控與日誌方式

- 已確認部署環境

# 十四、上線前檢查表

- 主要功能測試通過

- 例外情境測試通過

- 重複事件不會重複執行

- 多則訊息不會造成狀態錯亂

- 真人介入後 AI 會停止回覆

- API 逾時有重試機制

- 重試有次數上限

- AI 格式錯誤可以處理

- 知識庫無結果時有備援

- 高風險內容會轉人工

- 敏感資料已妥善處理

- 正式環境金鑰已安全保存

- 日誌與錯誤通知正常

- 資料庫已有備份

- 已準備回滾方式

- 驗收人員已確認

- 操作與維護文件已完成

# 十五、個人開發工作準則

未來進行 AI 與自動化開發時，遵循以下準則：

- 不在需求尚未確認時急著寫程式。

- 不因為技術新穎，就將它加入正式系統。

- 不將 AI 回答直接視為正確結果。

- 不讓耗時任務阻塞 Webhook 或主要服務。

- 不忽略重複事件、併發與狀態管理。

- 不讓真人與 AI 同時對客戶回覆。

- 不在缺乏日誌與監控的情況下正式上線。

- 不等到截止日前才回報風險。

- 不只修復錯誤，也要處理造成錯誤的根本原因。

- 不讓系統只有開發者本人能理解與維護。

- 先完成可以驗證的版本，再逐步擴充。

- 使用流程、範例與數據進行跨部門溝通。

- 每次問題都轉化為測試、文件或系統防護。

- 將可重複的功能模組化，降低下一個專案的開發成本。

- 以穩定、可控、可追蹤及可維護作為正式系統的完成標準。